## 2025年度年次計画（案）
伴走型事業年次計画（案） |  | 2025年度（令和７年度） |  |  |  |  | 補助事業開始日 |  |  |  | 交付決定日（令和7年6月末から7月上旬）
[7 empty] | 補助事業終了日 |  |  |  | 2026-02-28 | [7 empty] | 下川町商工会
◆～締切 ★～実行日
大分類 | タスク |  |  | ステータス | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月
| 小分類 | 作業名 | 備考等 |  | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下
全体 | 公募前準備 | 事務局協議・方針決定
| 公募前準備 | 会長内諾（評価委員会にて）
| 公募前準備 | 当初申請書作成
| 申請・報告関係 | 市町村同意書取得
| 公募前準備 | 事業者宛参加希望調査
| 申請・報告関係 | 公募受付開始 | 4月中旬
| 申請・報告関係 | 当初申請
| 申請・報告関係 | 公募締切 | 2025-04-30 |  |  |  | ◆
| 申請・報告関係 | 採択発表 | 6月中旬 | [8 empty] | ◆
| 申請・報告関係 | 交付申請受付 | ６月中旬 | [8 empty] | ◆
| 申請・報告関係 | 交付決定 | 6月末～7月上旬 | [9 empty] | ◆ | ◆
| 申請・報告関係 | 事業開始～終了 | 7月中旬～2月末 | [11 empty] | ◆ | [21 empty] | ◆
| 申請・報告関係 | ShikoBiz運用開始 | 9月中旬 | [17 empty] | ◆
| 申請・報告関係 | 概算請求（９月締分） | ９月末 | [18 empty] | ◆
| 申請・報告関係 | 遂行状況報告 | 10月頃 | [20 empty] | ◆ | ◆
| 申請・報告関係 | 概算請求（12月締分） | 12月末 | [27 empty] | ◆
| 申請・報告関係 | 執行見込調査 | 12月 | [25 empty] | ◆ |  | ◆
| 申請・報告関係 | 確定通知 | ３月 | [35 empty] | ◆
| 申請・報告関係 | 実績報告 | ３月 | [34 empty] | ◆
| 申請・報告関係 | 精算請求 | ３月 | [34 empty] | ◆
事業計画策定支援 | 事業計画策定支援個別相談 | 事業者宛案内 | [13 empty] | ★ | [5 empty] | ★
事業計画策定支援 | 事業計画策定支援個別相談 | 参加者確定 | [16 empty] | ★ | [5 empty] | ★
事業計画策定支援 | 事業計画策定支援個別相談 | 個別相談会（1回目・9月中） | [17 empty] | ★ |  | ★
事業計画策定支援 | 事業計画策定支援個別相談 | 個別相談会（2回目・11月中） | [23 empty] | ★ |  | ★
事業承継計画策定支援 | 事業承継支援個別相談 | 事業者宛案内 | [13 empty] | ★ |  |  |  |  | ★
事業承継計画策定支援 | 事業承継支援個別相談 | 参加者確定 | [15 empty] | ★ |  |  |  | ★
事業承継計画策定支援 | 事業承継支援個別相談 | 個別相談会（1回目・8月中） | [16 empty] | ★
事業承継計画策定支援 | 事業承継支援個別相談 | 個別相談会（2回目・10月中） | [20 empty] | ★ |  | ★
事業承継計画策定支援 | リスト化 | [8 empty] | ★ |  | ★
事業承継計画策定支援 | ヒアリング | ヒアリングシート作成 | [7 empty] | ★ |  | ★
事業承継計画策定支援 | ヒアリング | [12 empty] | ★ | [13 empty] | ★
事業承継計画策定支援 |  | 結果報告 | [27 empty] | ★ |  | ★
需要開拓支援 | なまらいいっしょ北海道フェア | 事業者宛案内 | [7 empty] | ★ |  | ★
需要開拓支援 | なまらいいっしょ北海道フェア | 参加者確定 | [10 empty] | ★
需要開拓支援 | なまらいいっしょ北海道フェア | 出展支援（日程前後移動日とする。） | 11月2日～3日 | [22 empty] | ★
需要開拓支援 | なまらいいっしょ北海道フェア | POPコンサルティング | 11月2日～3日 | [22 empty] | ★
（出展支援前に専門家派遣活用予定）
次年度計画 | 事務局評価
次年度計画 | 次年度方針協議開始